## Timeline
JUDUL PROJECT
Nama Tugas |  | Penanggung Jawab | Durasi (Hari) | 2022-04-01 | [10 empty] | 2022-05-01 | [30 empty] | 2022-06-01
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. Analisis Sistem | 1.1 Design Data Flow Diagram (DFD) | Alvin | 4 | 2022-04-01 24: LIBUR; 2022-04-01 29: LIBUR LEBARAN; 2022-05-01 8: LIBUR; 2022-05-01 13: LIBUR; 2022-05-01 15: LIBUR; 2022-05-01 20: LIBUR; 2022-05-01 22: LIBUR; 2022-05-01 26: LIBUR PASKAH; 2022-05-01 27: LIBUR; 2022-05-01 29: LIBUR; 2022-06-01 8: LIBUR; 2022-06-01 13: LIBUR; 2022-06-01 15: LIBUR; 2022-06-01 20: LIBUR; 2022-06-01 22: LIBUR; 2022-06-01 27: LIBUR; 2022-06-01 29: LIBUR; 2022-06-01 30: LIBUR | LIBUR
| 1.2 Design Entity Relationship Diagram (ERD) | Gilang | 3 | bar: 2022-04-01 22 to 2022-04-01 23; 2022-04-01 25
| Revisi | Alvin & Gilang | 7 | bar: 2022-04-01 28; 2022-05-01 7; 2022-05-01 9 to 2022-05-01 13
2. Desain Web | 2.1 Membuat Wireframe | Rahma & Rivandy | 4 | bar: 2022-04-01 25 to 2022-04-01 28
| 2.2 Templating | Rahma & Rivandy | 3 | bar: 2022-05-01 7; 2022-05-01 9 to 2022-05-01 10
| Revisi | Rahma & Rivandy | 7 | bar: 2022-05-01 11 to 2022-05-01 14; 2022-05-01 17 to 2022-05-01 19
3. Sistem Development | 3.1 Membuat Database | Gilang | 3 | bar: 2022-05-01 17 to 2022-05-01 19
| 3.2 Membuat Halaman Admin | All
| 3.2.1 Membuat Halaman Login Admin | Rivandy | 1 | bar: 2022-05-01 20
| 3.2.2 Membuat Halaman dashbord | Rahma | 2 | bar: 2022-05-01 20 to 2022-05-01 21
| 3.2.3 Membuat Fitur Uploud Gambar | Alvin | 2 | bar: 2022-05-01 20 to 2022-05-01 21
| 3.2.4 Membuat Fitur Uplud Produk Dan Edit | Gilang | 3 | bar: 2022-05-01 20 to 2022-05-01 21; 2022-05-01 23
| 3.2.5 Membuat Fitur Lihat Daftar Pemesanan | Rahma | 2 | bar: 2022-05-01 23 to 2022-05-01 24
| 3.2.6 Membuat Fitur Lihat Dan Tambah Pelanggan | Rivandy | 2 | bar: 2022-05-01 21
| 3.2.7 Membuat Fitur Tambah, Edit, Dan Hapus Bankwire | Alvin | 1 | bar: 2022-05-01 23 to 2022-05-01 24
| 3.2.8 Membuat Fitur Tambah, Edit, Dan Hapus Slideshow | Rivandy | 3 | bar: 2022-05-01 23 to 2022-05-01 25
| 3.2.9 Membuat Fitur Lihat,Tambah, Edit, Dan Hapus Informasi | Gilang | 2 | bar: 2022-05-01 24 to 2022-05-01 25
| 3.2.10 Membuat Fitur Tambah Dan Hapus Galery | Alvin & Rahma | 3 | bar: 2022-05-01 25; 2022-05-01 27 to 2022-05-01 28
| 3.2.10.a Membuat Fitur Tambah Dan Hapus Galery Pada Foto | Alvin | 3 | bar: 2022-05-01 25; 2022-05-01 27 to 2022-05-01 28
| 3.2.10.b Membuat Fitur Tambah Dan Hapus Galery Pada Vidio | Rahma | 3 | bar: 2022-05-01 25; 2022-05-01 27 to 2022-05-01 28
| 3.2.11 Membuat Fitur Tambah, Edit, Dan Hapus Sosial Media | Gilang | 1 | bar: 2022-05-01 27
| 3.2.12 Membuat Fitur Tambah, Edit, Dan Hapus Kontak | Rivandy | 1 | bar: 2022-05-01 27
| 3.2.13 Membuat Fitur Ganti Password Admin dan Logout | Rahma | 1 | bar: 2022-05-01 30
| Presentasi Tahap 1 (Pengerjaan 50%) | All | 1 | bar: 2022-05-01 31
| Revisi | All | 1 | bar: 2022-06-01 1
| 3.3 Membuat Halaman Pelanggan | All
| 3.3.1 Membuat Halaman Login Dan Register | Rivandy | 1 | bar: 2022-06-01 2
| 3.3.2 Membuat Halaman Dashboard | Rahma | 3 | bar: 2022-06-01 2 to 2022-06-01 4
| 3.3.3 Membuat Tampilan Slideshow | Rivandy | 2 | bar: 2022-06-01 5 to 2022-06-01 6
| 3.3.4 Membuat Tampilan Toko cabang | Alvin | 1 | bar: 2022-06-01 5
| 3.3.5 Membuat Halaman Tentang Kami | Gilang | 1 | bar: 2022-06-01 5
| 3.3.6 Membuat Halaman Galery | Gilang & Rahma
| 3.3.6.a Membuat Halaman Galery Foto | Gilang | 2 | bar: 2022-06-01 6 to 2022-06-01 7
| 3.3.6.b Membuat Halaman Galery Vidio | Rahma | 2 | bar: 2022-06-01 5 to 2022-06-01 6
| 3.3.7 Membuat Halaman Desain Kostum | Alvin | 1 | bar: 2022-06-01 6
| 3.3.8 Membuat Halaman News | Rivandy | 2 | bar: 2022-06-01 7; 2022-06-01 9
| 3.3.9 Membuat Halaman Utama Produk | Rahma | 3 | bar: 2022-06-01 9 to 2022-06-01 11
| 3.3.10 Membuat Halaman Produk Dipilih | Gilang | 2 | bar: 2022-06-01 7; 2022-06-01 9
| 3.3.11 Membuat Halaman Checkout | Alvin | 3 | bar: 2022-06-01 7; 2022-06-01 9 to 2022-06-01 10
| 3.3.11.a Membuat Fitur Pengiriman | Rahma | 2 | bar: 2022-06-01 12 to 2022-06-01 13
| 3.3.11.b Membuat Fitur Pembayaran | Rivandy | 2 | bar: 2022-06-01 12 to 2022-06-01 13
| 3.3.12 Membuat Halaman Keranjang | Gilang | 2 | bar: 2022-06-01 11 to 2022-06-01 12
| 3.3.13 Membuat Fitur Logout | Alvin | 1 | bar: 2022-06-01 11
| Presentasi Tahap 2 (Pengerjaan 100%) | All | 1 | bar: 2022-06-01 14
| Revisi | All | 2 | bar: 2022-06-01 16 to 2022-06-01 17
4. Testing | 4.1 Melakukan Testing Program | All | 1 | bar: 2022-06-01 18
| 4.2 Membuat Catatan Perbaikan | All | 1 | bar: 2022-06-01 19
| Revisi | All | 4 | bar: 2022-06-01 20 to 2022-06-01 21; 2022-06-01 23 to 2022-06-01 24
5. Sistem Deployment | 5.1 Hosting | All | 1 | bar: 2022-06-01 25
| 5.2 Presentasi | All | 1 | bar: 2022-06-01 26

## Task Team
JUDUL PROJECT
No | Nama | Tugas
1 | Alvin | Membuat Data Flow Diagram
Membuat fitur Halaman Bankwire (Admin)
Membuat fitur Halaman Jasa Kirim (Admin)
Membuat fitur Upload Album (Admin)
Halaman fitur Toko Cabang (Pelanggan)
2 | Gilang | Membuat Entity Relationship Diagram
Membuat Data base Mysql
Membuat fitur Halaman upload Gambar Galery (Admin)
Membuat fitur Halaman Informasi (Admin)
Membuat Fitur Halaman News (Admin)
Membuat fitur Halaman Produk (Admin)
Membuat fitur Toko Cabang (Admin)
Membuat fitur Halaman Social Media (admin)
Membuat fitur Halaman Tentang Kami (Pelanggan)
Membuat fitur Halaman Produk (Pelanggan)
Membuat fitur Halaman Produk Detail (Pelanggan)
Membuat fitur Galery foto (Pelanggan)
3 | Rahma | Membuat Wireframe Halaman Admin
Mencari Dan Membuat Tamplate Halaman Admin
Membuat fitur Halaman Dashboard (Admin)
Membuat fitur Halaman Pesanan Dan Pembayaran (Admin)
Membuat fitur Halaman Vidio Galery (Admin)
Membuat fitur Ganti Password (Admin)
Membuat fitur Dashboard (Pelanggan)
Membuat Fitur Keranjang (Pelanggan)
Membuat fitur Galery Vidio (Pelanggan)
Membuat Fitur Pembayaran (pelanggan)
Membuat Halaman Riwayat (pelanggan)
4 | Rivandy | Membuat Wireframe Halaman Pelanggan
Mencari Dan Membuat Tamplate Halaman Pelanggan
Membuat fitur Login Dan Logout (Admin)
Membuat Fitur Halaman Pelanggan (Admin)
Membuat Fitur Halaman slideshow (Admin)
Membuat Fitur Halaman Kontak (Admin)
Membuat fitur Login Dan Logout (Pelanggan)
Membuat Fitur Register (Pelanggan)
Membuat Fitur Slideshow (Pelanggan)
Membuat Fitur News (Pelanggan)
Membuat Fitur Pengiriman Dan Informasi (Pelanggan)